## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Notes
Index | 1/1/2023 |  | 100% | Lựu |  |  |  | Dựa trên Code base ở lớp học; Carousel pause lại khi hover lên phần nội dung của nó
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50%
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90%
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100%
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90%
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80%
Search | 6/1/2023 |  | 100% | Lựu
Detail | 3/1/2023 |  | 100% | Lựu |  |  |  | Dựa trên Code base ở lớp học
Login | 23/08/2022 |  | 100% | Vũ |  |  |  | Chưa thực hiện login bằng Facebook
Register | 2/1/2023 |  | 90% | Lựu |  |  |  | Đăng ký thành công chỉ hiện thị thông báo, không tự động chuyển đến trang đăng nhập; Phần Css chưa giống Figma lắm
Profile | 19/08/2022 | 21/08/2022 | 100% | Vũ
Carts | 22/08/2022 | 24/08/2022 | 100% | Vũ
Header | 1/1/2023 |  |  | Lựu |  |  |  | [Phụ]
Footer | 1/1/2023 |  |  | Lựu |  |  |  | [Phụ] - Chỉ điều hướng được đến các trang Home, Login, Register